СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА	3

1.1 Выбор и обоснование направления проекта	3

1.1.1 Конкретное направление	3

1.1.2 Анализ целевой аудитории	3

1.1.3 Обоснование актуальности со статистическими данными	4

1.2 Формирование идеи и целей проекта	6

1.2.1 Интеллект-карта проекта	6

1.2.2 Состав и характеристика стейкхолдеров	9

1.2.3 Формулирование миссии и SMART-цели	11

1.3 Структура целей	13

1.3.1 Дерево целей проекта	13

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА (УЧАСТНИК 2)

# 2.1 Анализ среды проекта

2.1.1 PEST-анализ внешних факторов

2.1.2 SWOT-анализ внутренних и внешних факторов

2.1.3 Выводы по результатам анализа

2.2 Анализ факторов влияния

2.2.1 Диаграмма Исикавы факторов, влияющих на достижение цели

# 2.3 Жизненный цикл проекта

2.3.1 График жизненного цикла и описание этапов

# 2.4 Анализ рисков

2.4.1 Матрица рисков с превентивными мерами и способами минимизации

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (УЧАСТНИК 3)

3.1 Планирование проекта

3.1.1 Диаграмма Ганта

3.1.2 Бизнес-модель Остервальдера

3.1.3 Сетевой график с расчетами и схемой

3.2 Финансовая модель

3.2.1 Формулы финансовой оценки с пояснениями

3.2.2 Расчет точки безубыточности и график

3.3 Выводы о целесообразности реализации проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В современной экономике России наблюдается устойчивая тенденция к росту студенческой занятости. Значительная часть студентов совмещает учебу с работой, при этом многие из них трудятся по будущей специальности для получения практического опыта. Одновременно с этим работодатели сталкиваются с кадровым дефицитом в различных отраслях экономики и все чаще обращаются к стажировкам как к инструменту поиска и подготовки молодых специалистов.

Однако существующие на рынке универсальные платформы для поиска работы не обладают специализированным функционалом, учитывающим особенности студенческой аудитории и специфику стажерских позиций. Студенты сталкиваются с проблемой поиска релевантных вакансий, не требующих опыта работы, а работодатели испытывают трудности в привлечении мотивированных молодых кадров. Часть студентов не знает, где искать стажировки, что подтверждает наличие информационного разрыва на рынке студенческой занятости.

Данный проект направлен на создание специализированного онлайн-сервиса «StartWay» для поиска стажировок, подработки и первых рабочих мест для студентов. Целью проекта является разработка и запуск веб-платформы и мобильного приложения в течение двенадцати месяцев с привлечением значительного числа пользователей-студентов и компаний-работодателей.

Настоящая проектная работа выполняется в соответствии с заданием по курсу «Управление проектами в ИТ-сфере» и содержит три раздела, распределенных между участниками команды. В первом разделе представлены концепция проекта, его цели и структура. Второй раздел посвящен аналитической части, включая анализ внешней и внутренней среды, факторов влияния, жизненного цикла и рисков. Третий раздел содержит планирование реализации проекта и экономическое обоснование его целесообразности.

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА

## 1.1 Выбор и обоснование направления проекта

1.1.1 Конкретное направление

Данный проект направлен на разработку и запуск онлайн-сервиса для поиска стажировок, подработки и первых рабочих мест для студентов на территории Российской Федерации. Платформа будет реализована в виде веб-платформы и мобильного приложения, выполняя функцию специализированного агрегатора, который соединяет студентов, стремящихся получить практический опыт, с работодателями, заинтересованными в поиске молодых талантов. Предлагаемое название для проекта — «StartWay» — цифровая экосистема для студенческой занятости, упрощающая переход от образования к профессиональной карьере.

1.1.2 Анализ целевой аудитории

Основная целевая аудитория проекта представлена студентами вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет, обучающимися по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры в крупных городах России с перспективой дальнейшего расширения на регионы. Данные пользователи ищут стажировки, места для прохождения практики или частичную занятость по своей специальности. Характерными чертами этой аудитории являются высокая мотивация к получению практических навыков параллельно с учебой, стремление к финансовой независимости от родителей, карьерная ориентированность, нацеленная на формирование конкурентоспособного резюме, а также цифровая грамотность и привычка к использованию онлайн-платформ и мобильных приложений [1, С. 15].

Согласно последним исследованиям, из 10,8 миллиона студентов в России 4,5 миллиона учащихся вузов и 2 миллиона получающих среднее профессиональное образование в настоящее время работают, что в сумме составляет 61% российских студентов, совмещающих учебу с работой [2, С. 18]. Среди работающих студентов почти 74% трудятся по будущей специальности для получения практического опыта. Мотивы трудовой деятельности распределяются следующим образом: 43,5% студентов стремятся к финансовой независимости от родителей, 21,7% ориентированы на карьеру и получение опыта, тогда как 4,3% вынуждены работать из-за сложного материального положения семьи [2, С. 19].

Вторичную аудиторию составляют компании-работодатели различного масштаба — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций, а именно их HR-отделы и специалисты по подбору персонала. Ключевыми отраслями для проекта выступают информационные технологии, промышленные предприятия, строительство, финансовый сектор, а также сфера B2B и B2C продаж. Их потребности заключаются в доступе к мотивированным молодым кадрам, наличии эффективного канала для поиска стажеров и практикантов, формировании кадрового резерва для будущего найма и снижении затрат на рекрутинг за счет таргетированного подхода. Исследования показывают, что 64% российских работодателей принимают на стажировки молодых специалистов, при этом в каждой пятой компании действуют соответствующие программы, а 43% обучают молодежь без специально утвержденной концепции [5, С. 24].

1.1.3 Обоснование актуальности со статистическими данными

Рынок студенческой занятости в России демонстрирует устойчивый рост и представляет собой существенную возможность для создания специализированной платформы. Исследование компании ANCOR и платформы «Россия – страна возможностей», в котором приняли участие почти 13 тысяч молодых людей, показывает, что почти треть опрошенных (32%) хотят начать карьеру во время учебы. При этом 13% студентов не знают, где искать стажировки, что подтверждает наличие информационного разрыва, который может быть закрыт специализированным сервисом [3, С. 21].

Рынок вакансий для стажеров демонстрирует впечатляющую динамику. По данным hh.ru, за первое полугодие 2024 года количество вакансий-стажировок в России достигло 33 тысяч, что на 52% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Весной 2024 года число предложений стажировок выросло на 68% при сравнении год к году по данным сервиса «Авито Работа». В период с января по октябрь 2024 года российские работодатели указали возможности для стажировок в более чем 54 тысячах вакансий, что на 30% больше, чем в предыдущем году за тот же период [4, С. 23].

Вовлеченность работодателей в программы стажировок также претерпела значительные изменения. Доля российских компаний и государственных организаций, приглашающих на стажировку, выросла с 26% до 50% начиная с 2018 года [4, С. 23]. Важно отметить, что большинство компаний (77%) готовы платить стажерам, предлагая оплачиваемые стажировки [5, С. 24]. Вовлеченность студентов в стажировки увеличилась почти в шесть раз — с 3% до 20% [4, С. 23].

Исследование hh.ru показало, что 60% российских студентов стажировались, работали или подрабатывали летом 2023 года, с почти две трети из них делали это с целью начать карьеру и получить опыт работы [6, С. 25]. Стажировка действительно может стать стартом карьеры: в половине случаев молодые специалисты после стажировки попадают в штат [6, С. 25]. Согласно данным SuperJob, 74% россиян, имеющих стажерский опыт, по итогам стажировки получали предложение о работе, с 54% его принимали [5, С. 24].

Тенденции в оплате труда стажеров также демонстрируют положительную динамику. Согласно исследованию FutureToday, средняя заработная плата для участников стажерских программ в 2024–2025 учебном году составляет от 61 до 70 тысяч рублей, а в Москве на треть увеличилось число предложений с оплатой выше 100 тысяч рублей [7, С. 26]. В крупных компаниях, таких как «Сбер», оплата стажировки в Москве при выходе на 40 часов в неделю составляет до 70 731 рубля после вычета налогов [8, С. 27].

Поисковый интерес к стажировкам обладает выраженной сезонностью с пиками в октябре и марте, причем октябрьские запросы на 15% превышают мартовские. В крупных российских городах количество поисковых запросов по слову «Стажировка» составляет приблизительно от 100 до 110 тысяч в год [2, С. 19]. Дефицит кадров в различных отраслях дополнительно подчеркивает важность платформ для студенческой занятости. Согласно опросу руководителей бизнеса, проведенному в июне 2025 года, кадровый голод наблюдается практически во всех отраслях — от здравоохранения до торговли и добычи полезных ископаемых. Наиболее востребованными направлениями являются IT-специалисты, квалифицированные рабочие, операторы производственных линий, водители, инженеры, а также специалисты по маркетингу и продажам [9, С. 28].

Таким образом, представленные статистические данные убедительно демонстрируют растущую потребность рынка в специализированной платформе для поиска стажировок и студенческой работы. Учитывая, что 61% студентов работает во время учебы, наблюдается 52% рост количества стажировок и сохраняется кадровый дефицит в различных отраслях, существует явный рыночный разрыв, который может быть заполнен нишевым сервисом для студентов. Универсальные сайты по поиску работы, такие как hh.ru и SuperJob, не обладают специализированным функционалом для студентов и стажеров, что создает возможность для нишевой платформы.

## 1.2 Формирование идеи и целей проекта

1.2.1 Интеллект-карта проекта

В соответствии с методологией, описанной Тони Бьюзеном в материалах курса, была разработана интеллект-карта, визуализирующая концепцию сервиса «StartWay» и демонстрирующая основные функциональные блоки и их взаимосвязи. Центральный образ представляет собой ядро концепции, от которого отходят основные ветви, соответствующие ключевым функциональным областям, с последующей детализацией на подветвях [10, С. 57-64].

Рисунок 1 — Интеллект-карта проекта «StartWay» (сервис поиска стажировок)

В центре интеллект-карты располагается основная идея — «Сервис поиска стажировок STARTWAY». Пять основных ветвей первого уровня отходят от центра, представляя главные функциональные блоки платформы.

Ветвь «Поиск вакансий» включает фильтры по специальности, городу, графику работы, размеру заработной платы и требуемому опыту, а также функционал сохранения вакансий в избранное и историю откликов. Это обеспечивает студентам возможность быстро находить предложения, соответствующие их конкретным критериям, без необходимости вручную просматривать нерелевантные списки.

Ветвь «Резюме» охватывает создание резюме с использованием шаблонов, загрузку файлов в форматах PDF и DOC, настройки видимости для работодателей и возможность получения AI-рекомендаций по улучшению. Данный функционал помогает студентам профессионально представить себя потенциальным работодателям.

Ветвь «Профиль компании» включает регистрацию организации, размещение вакансий, просмотр кандидатов, систему отслеживания заявок и панель аналитики. Это предоставляет работодателям все необходимые инструменты для эффективного управления процессом найма.

Ветвь «Уведомления» обеспечивает push-уведомления о новых вакансиях, изменении статуса откликов и новостях платформы. Это поддерживает вовлеченность пользователей и информирует их о relevant возможностях.

Дополнительные ветви для «Сообщений» и «Панели работодателя» завершают функциональную экосистему, обеспечивая прямой канал коммуникации между студентами и компаниями. Система сообщений позволяет организовывать собеседования и прямое общение, в то время как панель работодателя предоставляет аналитику по эффективности вакансий и откликам кандидатов.

1.2.2 Состав и характеристика стейкхолдеров

На основе теории управления проектами, изложенной в учебных материалах, определен следующий состав стейкхолдеров для проекта «StartWay» с характеристикой их ролей, интересов и уровня влияния [1, С. 8-9].

Таблица 1 — Состав и характеристика стейкхолдеров проекта «StartWay»

| Стейкхолдер | Роль в проекте | Интересы | Уровень влияния |
| --- | --- | --- | --- |
| Студенты | Конечные пользователи | Доступ к релевантным вакансиям, удобный интерфейс, быстрый отклик, возможности карьерного развития, справедливые условия труда | Высокий (первичные пользователи) |
| Работодатели | Партнеры / Поставщики контента | Доступ к мотивированным молодым кадрам, эффективный отбор кандидатов, видимость бренда среди студентов, снижение затрат на рекрутинг | Высокий (ключевые для контента) |
| Команда проекта (разработчики) | Исполнители | Успешная техническая реализация, профессиональный рост, успех проекта | Высокий (исполнение) |
| Инвесторы | Финансовые спонсоры | Возврат инвестиций, масштабируемость проекта, доля рынка, прибыльность | Средне-высокий |
| Университеты и колледжи | Институциональные партнеры | Трудоустройство выпускников, организация практики, карьерные результаты студентов | Средний |
| Государственные органы | Внешняя среда | Содействие занятости молодежи, соблюдение трудового законодательства, соответствие кадров потребностям экономики | Низко-средний |
| Конкуренты (hh.ru, SuperJob и др.) | Участники рынка | Динамика рынка, потенциальное партнерство или конкуренция | Низкий (косвенный) |

Студенты как первичные пользователи представляют собой потенциальную базу примерно в 6,5 миллионов человек по всей России. Согласно исследованиям, 65% опрошенных студентов и выпускников рассматривают стажировку прежде всего как возможность получить практические навыки, для 17% это шанс трудоустройства, а для каждого девятого это поиски себя и попытка определиться с профессией [5, С. 24].

Работодатели, в свою очередь, в 64% случаев организуют стажировки для молодых специалистов, с каждая вторая компания нанимает более половины тех, кто проходил у нее стажировку [5, С. 24]. Среди работодателей, принимающих стажеров, 52% предлагают трудоустройство более чем половине своих стажеров, в то время как 27% делают предложения только особо отличившимся кандидатам [5, С. 24].

Команда проекта состоит из разработчиков, дизайнеров и маркетологов, которые несут ответственность за успешную техническую реализацию платформы. Их интересы включают профессиональный рост и общий успех проекта.

Инвесторы предоставляют необходимые финансовые ресурсы для разработки проекта и заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций, масштабируемости проекта и прибыльности. Их влияние особенно значительно на ранних этапах проекта.

Университеты и колледжи выступают в качестве потенциальных институциональных партнеров, которые могут помочь в продвижении платформы среди студентов и содействовать организации стажировок. Их интересы включают повышение уровня трудоустройства выпускников и предоставление качественных возможностей для стажировок своим студентам.

Государственные органы представляют внешнюю регуляторную среду и заинтересованы в содействии занятости молодежи и обеспечении соблюдения трудового законодательства. Их влияние является косвенным, но важным для долгосрочной устойчивости.

Конкуренты, такие как hh.ru и SuperJob, действуют на более широком рынке поиска работы, но не обладают специализированным функционалом для студентов и стажеров. Их влияние на проект является косвенным через рыночную динамику.

1.2.3 Формулирование миссии и SMART-цели

Следуя рекомендациям по разработке миссии из учебных материалов, сформулирована следующая миссия для проекта «StartWay»: «Помочь каждому студенту сделать первый шаг в карьере, соединяя талантливую молодежь с компаниями, готовыми инвестировать в будущее, и создавая прозрачную и эффективную экосистему для студенческой занятости в России» [1, С. 30-32].

Данная миссия включает несколько ключевых компонентов. Предназначение заключается в решении проблемы студенческой занятости путем предоставления специализированной платформы, которая отвечает конкретным потребностям студентов, ищущих свой первый профессиональный опыт. Ценности охватывают прозрачность в списках вакансий и процессах подачи заявок, доступность для всех студентов независимо от их университета или местоположения, и подлинную поддержку карьерного развития. Дифференциация достигается через специализированную направленность на студентов и стажеров, что отличает платформу от общих сайтов по поиску работы. Видение состоит в том, чтобы стать основной платформой для студенческой занятости в России, признанной как студентами, так и работодателями в качестве основного ресурса для стажировок и начальных позиций.

В соответствии с методологией SMART, подробно изложенной в материалах курса, цель проекта должна соответствовать пяти конкретным критериям [1, С. 23, 41-51]. Цель является конкретной: разработать и запустить веб-платформу и мобильное приложение для поиска стажировок и подработки для студентов с функционалом фильтрации вакансий, создания резюме и прямого общения с работодателями.

Цель является измеримой: привлечь более 8 000 зарегистрированных пользователей-студентов и более 300 компаний-работодателей, разместивших не менее 500 вакансий в течение первых 12 месяцев работы. Эти метрики обеспечивают четкие цели для оценки успеха.

Цель является достижимой: реализация проекта командой из 5 специалистов, включая руководителя проекта, 2 разработчиков, дизайнера и маркетолога, с начальными инвестициями в размере 3 500 000 рублей с использованием гибкой методологии разработки. Данное распределение ресурсов является реалистичным для проекта такого масштаба.

Цель является релевантной: она напрямую отвечает документально подтвержденной потребности 61% студентов, работающих во время учебы, и 64% работодателей, открытых к найму стажеров, а также согласуется с государственными приоритетами в области занятости молодежи [2, С. 18] [5, С. 24].

Цель ограничена во времени: запуск проекта в течение 12 месяцев с 1 апреля 2026 года по 1 апреля 2027 года с ключевыми этапами в 3, 6 и 9 месяцев.

Полная формулировка SMART-цели таким образом выглядит следующим образом:

«Разработать и запустить онлайн-сервис „StartWay“ (веб-платформу и мобильное приложение) для поиска стажировок и подработки для студентов в течение 12 месяцев (с 1 апреля 2026 года по 1 апреля 2027 года), привлечь не менее 8 000 зарегистрированных пользователей-студентов и 300 компаний-работодателей, разместивших минимум 500 вакансий, к концу первого года работы при начальных инвестициях 3 500 000 рублей и команде из 5 специалистов».

## 1.3 Структура целей

1.3.1 Дерево целей проекта

Следуя технике построения дерева целей, описанной в материалах курса, построена иерархическая структура целей для проекта «StartWay» [1, С. 25-26, 125-127]. Дерево целей состоит из четырех уровней — от самой высокой стратегической цели до конкретных реализуемых подзадач.

Рисунок 2 — Дерево целей проекта «StartWay»

Уровень 1. Главная цель проекта

Главной целью проекта является разработка и запуск онлайн-сервиса «StartWay» для поиска стажировок и подработки для студентов в течение 12 месяцев, привлечение не менее 8 000 пользователей-студентов и 300 компаний-работодателей с 500 и более вакансиями к концу первого года работы.

Уровень 2. Функциональные области проекта

Для достижения главной цели необходимо скоординированное выполнение работ по пяти ключевым функциональным областям. Первая область — техническая разработка, которая включает создание веб-платформы и мобильного приложения с необходимым функционалом. Вторая область — работа с работодателями, направленная на привлечение компаний и наполнение базы вакансий. Третья область — работа со студентами, ориентированная на привлечение пользователей и их удержание на платформе. Четвертая область — маркетинг и продвижение, обеспечивающая формирование бренда и информирование целевой аудитории о сервисе. Пятая область — управление проектом, осуществляющая координацию работ, контроль сроков и бюджета.

Уровень 3. Задачи в рамках функциональных областей

В рамках функциональной области технической разработки определены следующие задачи. На первом этапе необходимо провести анализ требований в течение первых двух месяцев, включая сбор и документирование функциональных и нефункциональных требований на основе пользовательских исследований и конкурентного анализа. Затем в течение месяца разрабатывается UI/UX-дизайн, создаются вайрфреймы, прототипы и визуальный дизайн для веб и мобильных платформ. Разработка веб-платформы запланирована на месяцы с третьего по шестой, в ходе которых создается ядро веб-приложения с функционалом frontend и backend. Параллельно с четвертого по восьмой месяц ведется разработка мобильного приложения для iOS и Android с ключевым функционалом. Тестирование и контроль качества проводятся с седьмого по десятый месяц, включая функциональное, юзабилити и нагрузочное тестирование. Завершающим этапом является развертывание на одиннадцатом месяце с деплоем на серверы и публикацией в магазинах приложений.

По направлению работы с работодателями предусмотрено выполнение следующих задач. Разработка коммерческого предложения осуществляется в первые два месяца, включая создание ценностного предложения и ценообразования. Формирование списка компаний для outreach проводится со второго по третий месяц, в ходе которого идентифицируются и исследуются целевые компании по отраслям. Переговоры с 500 компаниями запланированы на месяцы с третьего по восьмой, включая проведение outreach и презентацию ценности платформы. Заключение договоров с 300 компаниями осуществляется с шестого по десятый месяц с формализацией партнерских отношений. Онбординг работодателей проводится с восьмого по двенадцатый месяц и включает помощь в создании профилей и размещении первых вакансий.

В области работы со студентами определены следующие задачи. Запуск таргетированной рекламы начинается с пятого месяца и включает настройку рекламных кампаний в социальных сетях и поисковых системах. Налаживание партнерств с университетами происходит с четвертого по восьмой месяц и включает установление отношений с центрами карьеры и студенческими организациями. Внедрение реферальной программы запланировано на шестой-седьмой месяцы, создается система поощрения за приглашение друзей. Разработка системы уведомлений осуществляется с четвертого по шестой месяц, создается функционал push и email уведомлений. Внедрение аналитики поведения пользователей проводится с восьмого по десятый месяц, настраивается отслеживание поведения пользователей и анализ.

По направлению маркетинга и продвижения предусмотрены следующие задачи. Разработка брендинга проводится со второго по четвертый месяц и включает создание названия, логотипа, брендбука и тональности коммуникаций. Создание контент-маркетинговой стратегии осуществляется с третьего по двенадцатый месяц, включая ведение блога, создание гайдов и видеоконтента. Ведение социальных сетей также осуществляется с третьего по двенадцатый месяц с регулярной публикацией контента и проведением конкурсов. Проведение PR и мероприятий запланировано на месяцы с шестого по двенадцатый и включает взаимодействие со СМИ, участие в карьерных форумах и организацию вебинаров.

В области управления проектом выполняются следующие задачи. Планирование осуществляется на протяжении всего проекта с первого по двенадцатый месяц, включая разработку детального плана, создание диаграммы Ганта и планирование спринтов. Контроль исполнения также ведется непрерывно через ежедневные стендапы, еженедельные встречи и ведение доски задач. Управление бюджетом осуществляется постоянно с контролем фактических расходов и оптимизацией затрат. Подготовка отчетности проводится на третьем, шестом, девятом и двенадцатом месяцах с презентацией результатов инвесторам.

Уровень 4. Детальные подзадачи

Детальная проработка задач четвертого уровня представлена в табличной форме для каждой функциональной области, что обеспечивает наглядность и структурированность информации.

Таблица 2 — Детальные подзадачи функциональной области «Техническая разработка»

| Задача | Подзадачи |
| --- | --- |
| 1.1 Провести анализ требований (Месяцы 1-2) | Проведение опроса 100+ студентов о потребностях; анализ 5 конкурентов (hh.ru, SuperJob, Habr Career); составление списка функциональных требований; составление списка нефункциональных требований; утверждение технического задания с заказчиком |
| 1.2 Разработать UI/UX-дизайн (Месяцы 2-3) | Создание Customer Journey Map для студентов; создание Customer Journey Map для работодателей; разработка вайрфреймов для 20+ экранов; создание интерактивного прототипа в Figma; проведение юзабилити-тестирования прототипа на 10 пользователях; разработка дизайн-системы |
| 1.3 Разработать веб-платформу (Месяцы 3-6) | Настройка репозитория и среды разработки; разработка backend на Python/Django; проектирование и создание базы данных PostgreSQL; разработка REST API; разработка frontend на React/Vue.js; реализация личного кабинета студента; реализация личного кабинета работодателя; внедрение системы авторизации и регистрации |
| 1.4 Разработать мобильное приложение (Месяцы 4-8) | Разработка iOS приложения (Swift); разработка Android приложения (Kotlin/Java); реализация экрана поиска вакансий; реализация экрана профиля; реализация экрана избранного; реализация системы push-уведомлений; обеспечение синхронизации с веб-версией |
| 1.5 Провести тестирование и контроль качества (Месяцы 7-10) | Разработка тест-кейсов для всех модулей; проведение функционального тестирования; проведение интеграционного тестирования; проведение нагрузочного тестирования; проведение тестирования безопасности; исправление выявленных ошибок; проведение регрессионного тестирования |
| 1.6 Осуществить развертывание (Месяц 11) | Настройка production-сервера; настройка CI/CD pipeline; развертывание базы данных на production; деплой backend и frontend; публикация приложения в App Store; публикация приложения в Google Play; настройка мониторинга и логирования |

Таблица 3 — Детальные подзадачи функциональной области «Работа с работодателями»

| Задача | Подзадачи |
| --- | --- |
| 2.1 Разработать коммерческое предложение (Месяцы 1-2) | Исследование цен конкурентов для работодателей; разработка 3 тарифных планов; создание презентации для компаний; подготовка коммерческих писем; разработка договора оферты |
| 2.2 Сформировать список компаний для outreach (Месяцы 2-3) | Сбор базы из 1000+ потенциальных компаний; сегментация по отраслям; сегментация по размеру бизнеса; поиск контактов HR-директоров и руководителей; проверка актуальности контактов |
| 2.3 Провести переговоры с 500 компаниями (Месяцы 3-8) | Совершение 1500+ холодных звонков; отправка 2000+ email-рассылок; проведение 300+ онлайн-презентаций; сбор обратной связи о платформе; обработка возражений; подготовка индивидуальных предложений для ключевых клиентов |
| 2.4 Заключить договоры с 300 компаниями (Месяцы 6-10) | Подготовка договоров для каждой компании; согласование условий с юристами компаний; подписание договоров; выставление счетов; контроль оплаты |
| 2.5 Провести онбординг работодателей (Месяцы 8-12) | Создание 300+ профилей компаний; помощь в написании первых вакансий; проверка качества 500+ вакансий; проведение 50+ обучающих вебинаров для HR; сбор отзывов о первой публикации; разработка инструкций и FAQ для работодателей |

Таблица 4 — Детальные подзадачи функциональной области «Работа со студентами»

| Задача | Подзадачи |
| --- | --- |
| 3.1 Запустить таргетированную рекламу (Месяц 5+) | Настройка рекламного кабинета ВК; настройка Yandex.Direct; создание 10+ креативов для разных сегментов; настройка таргетинга на студентов 18-25 лет; установка бюджета 300 000 руб./мес; анализ CTR и конверсии; еженедельная оптимизация рекламных кампаний |
| 3.2 Наладить партнерства с университетами (Месяцы 4-8) | Составление списка 50+ вузов; связь с центрами карьеры; проведение 30+ встреч с представителями вузов; подписание соглашений о сотрудничестве с 20+ вузами; участие в 10+ днях карьеры; размещение информации о платформе в вузовских рассылках |
| 3.3 Внедрить реферальную программу (Месяцы 6-7) | Разработка механики реферальной программы; определение бонусов; реализация реферальных ссылок в профиле; запуск промо-кампании среди первых пользователей; отслеживание количества приглашенных друзей |
| 3.4 Разработать систему уведомлений (Месяцы 4-6) | Разработка шаблонов push-уведомлений; настройка триггеров; разработка шаблонов email-рассылок; настройка интеграции с email-сервисом; проведение A/B тестирования текстов уведомлений |
| 3.5 Внедрить аналитику поведения пользователей (Месяцы 8-10) | Настройка Yandex.Metrica / Google Analytics; настройка отслеживания событий в мобильном приложении; построение воронки конверсии; расчет retention; выявление проблемных мест в UX; подготовка отчета с рекомендациями |

Таблица 5 — Детальные подзадачи функциональной области «Маркетинг и продвижение»

| Задача | Подзадачи |
| --- | --- |
| 4.1 Разработать брендинг (Месяцы 2-4) | Разработка названия; разработка логотипа (3+ варианта); выбор фирменных цветов и шрифтов; создание брендбука; разработка слогана и тональности коммуникаций |
| 4.2 Создать контент-маркетинговую стратегию (Месяцы 3-12) | Создание блога на платформе; написание 20+ статей; создание 10+ гайдов для студентов; съемка 5+ видео-интервью с успешными стажерами; запуск подкаста о карьере; оптимизация контента под SEO |
| 4.3 Вести социальные сети (Месяцы 3-12) | Создание паблика ВКонтакте; создание Telegram-канала; публикация постов 3-4 раза в неделю; проведение 10+ конкурсов и розыгрышей; достижение 10 000+ подписчиков |
| 4.4 Провести PR и мероприятия (Месяцы 6-12) | Написание и рассылка пресс-релизов в СМИ; договоренности о публикациях в 10+ студенческих СМИ; организация онлайн-вебинара; участие в 5+ карьерных форумах; выступление на 3+ конференциях; создание партнерств со студенческими клубами |

Таблица 6 — Детальные подзадачи функциональной области «Управление проектом»

| Задача | Подзадачи |
| --- | --- |
| 5.1 Осуществлять планирование (Месяцы 1-12) | Разработка детального плана проекта; создание диаграммы Ганта; распределение ролей в команде; определение ключевых вех; планирование спринтов; ежемесячная актуализация плана |
| 5.2 Контролировать исполнение (Месяцы 1-12) | Проведение ежедневных стендапов; проведение еженедельных встреч команды; ведение доски задач; отслеживание выполнения задач по спринтам; контроль достижения KPI |
| 5.3 Управлять бюджетом (Месяцы 1-12) | Составление бюджета проекта; распределение бюджета по статьям; контроль фактических расходов; оптимизация затрат при необходимости; ежемесячное формирование отчета по бюджету |
| 5.4 Готовить отчетность (Месяцы 3,6,9,12) | Подготовка отчета за 3 месяца; подготовка отчета за 6 месяцев; подготовка отчета за 9 месяцев; подготовка финального отчета; презентация результатов инвесторам |

Данная структура дерева целей обеспечивает иерархическую связь «средства-цели», где выполнение подзадач четвертого уровня обеспечивает достижение задач третьего уровня, выполнение задач третьего уровня обеспечивает достижение целей функциональных областей второго уровня, а достижение всех целей функциональных областей приводит к реализации глобальной цели первого уровня. Такая структура гарантирует, что все виды деятельности в рамках проекта согласованы с конечной целью, и что прогресс может отслеживаться на различных уровнях детализации.

Список литературы

- Армашова-Тельник, Г.С. Управление проектами в ИТ-сфере: методические и практические материалы / Г.С. Армашова-Тельник. — СПб., 2026. — 48 с.

- СенатИнформ. В России каждый второй студент работает во время учёбы [Электронный ресурс] / СенатИнформ. — 2025. — Режим доступа: https://senatinform.ru/news/v_rossii_kazhdyy_vtoroy_student_rabotaet_vo_vremya_uchyeby/

- Россия — страна возможностей. Проект «Профразвитие» и ANCOR презентуют крупнейшее исследование о работе молодежи в России [Электронный ресурс] / Россия — страна возможностей. — 2025. — Режим доступа: https://rsv.ru/news/597/8196/

- Известия. Работодатели стали чаще искать сотрудников с помощью стажировок [Электронный ресурс] / Известия. — 2024. — Режим доступа: https://iz.ru/1726286/2024-07-12/rabotodateli-stali-chashche-iskat-sotrudnikov-s-pomoshchiu-stazhirovok

- Retail.ru. SuperJob: 2 из 3 работодателей принимают на стажировки молодых специалистов [Электронный ресурс] / Retail.ru. — 2025. — Режим доступа: https://www.retail.ru/news/superjob-2-iz-3-rabotodateley-prinimayut-na-stazhirovki-molodykh-spetsialistov-19-maya-2023-228837/

- Коммерсантъ. На старт, внимание — в карьерный путь! [Электронный ресурс] / Коммерсантъ. — 2024. — Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/6663120

- Коммерсантъ. Найм молодых специалистов вырос на 54% [Электронный ресурс] / Коммерсантъ. — 2025. — Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/8079851

- CNews. Студенты подали 22,7 тыс. заявок на летние стажировки в Сбербанке [Электронный ресурс] / CNews. — 2025. — Режим доступа: https://www.cnews.ru/news/line/2025-06-20_studenty_podali_227_tyszayavok

- СенатИнформ. Число российских компаний, готовых нанимать подростков, выросло в три раза [Электронный ресурс] / СенатИнформ. — 2025. — Режим доступа: https://www.senatinform.ru/news/chislo_rossiyskikh_kompaniy_gotovykh_nanimat_podrostkov_vyroslo_v_tri_raza/

- Материалы по курсу «Управление проектами в ИТ-сфере» (лайт-версия). — 2026. — 64 с.

Введение

Раздел 1. Концепция проекта, цели и структура (Участник 1)

# 1.1 Выбор и обоснование направления проекта

- 1.1.1 Конкретное направление

- 1.1.2 Анализ целевой аудитории

- 1.1.3 Обоснование актуальности со статистическими данными

# 1.2 Формирование идеи и целей проекта

- 1.2.1 Интеллект-карта проекта

- 1.2.2 Состав и характеристика стейкхолдеров

- 1.2.3 Формулирование миссии и SMART-цели

# 1.3 Структура целей

- 1.3.1 Дерево целей проекта

Раздел 2. Аналитическая часть проекта (Участник 2)

# 2.1 Анализ среды проекта

- 2.1.1 PEST-анализ внешних факторов

- 2.1.2 SWOT-анализ внутренних и внешних факторов

- 2.1.3 Выводы по результатам анализа

# 2.2 Анализ факторов влияния

- 2.2.1 Диаграмма Исикавы факторов, влияющих на достижение цели

# 2.3 Жизненный цикл проекта

- 2.3.1 График жизненного цикла и описание этапов

# 2.4 Анализ рисков

- 2.4.1 Матрица рисков с превентивными мерами и способами минимизации

Раздел 3. Планирование и экономическая часть (Участник 3)

3.1 Планирование проекта

- 3.1.1 Диаграмма Ганта

- 3.1.2 Бизнес-модель Остервальдера

- 3.1.3 Сетевой график с расчетами и схемой

3.2 Финансовая модель

- 3.2.1 Формулы финансовой оценки с пояснениями

- 3.2.2 Расчет точки безубыточности и график

3.3 Выводы о целесообразности реализации проекта

Заключение

Список литературы